# 《AI 跟上时代》

《AI 跟上时代》实验室建设方案 v2
面向企业高管与大学非计算机专业学生

总预算 ¥60 万一次性投入 · 80-100㎡ 三段式空间
默认标准班型；企业自建实验室或高校联合实验室可按需深度扩展

# 一、建设目标与定位

本实验室面向「企业高管」与「大学非计算机专业学生」两大核心群体，打造国内领先的 AI 通识教育体验中心：

【对企业高管】
• 提供零代码/低代码的 AI 工具链体验，聚焦商业汇报（PPT/文档自动化）、战略决策辅助、办公效率提升
• 通过 MeetaVista 数字人、全息投影等前沿设备，直观感受 AI 对企业文化展示、客户接待、品牌传播的变革价值
• 配备 WorkBuddy、Coze、OpenClaw 等企业级 Agent 平台，模拟真实办公场景

【对大学生】
• 消除技术恐惧，通过"会说话就能编程"的 AI 编程工具（Claude Code / OpenCode / DeepSeek-TUI），让非计算机专业学生也能开发实用小工具
• 结合学术场景（文献管理、论文写作、数据分析），打造"AI + 专业"的跨学科创新空间
• 通过 AI 教育机器人、AR 投影等硬件，激发学习兴趣与创造力

【空间定位】
三段式空间设计：前部数字助教区 + 中部教学实操区 + 后部全息体验区

# 二、前部 · MeetaVista 数字助教区

设计意图：• 入门第一印象：进门第一眼是裸眼 3D 数字人在讲课程脉络，瞬间触发"这不是普通培训班"。
• 实时教学辅助：课中跟主讲节奏自动切换内容（脉络图 / 关键词 / Checkpoint 进度）。
• 课间答疑：学员走到屏前问问题，数字人调本课程 RAG 回答。
• 招生展示：媒体来访时是 demo 主角；企业参访时可展示企业专属数字人形象。

数字助教知识包（启动加载）：• 完整课程大纲（72 节）及讲师剧本
• 全部知识词条与 30+ Skill 卡片
• 每位在校学员的学习进度与个性化推荐
• 企业版可加载企业专属知识库（产品手册、企业文化、规章制度）
• 高校版可加载校史、学科导论、图书馆资源

硬件配置清单：

| 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 预算参考 |
| --- | --- | --- | --- |
| MeetaVista 裸眼 3D 大屏 | 65-86 英寸裸眼 3D 显示 + 空间定位摄像头 + 定向音场 | 1 套 | ¥150,000 |
| 数字人渲染工作站 | RTX 4090 ×2 + 128G RAM + 高速 NVMe 存储 | 1 台 | ¥45,000 |
| 语音交互阵列 | 6 麦克风环形阵列 + 降噪模块 + 远场拾音 | 1 套 | ¥8,000 |
| 动作捕捉摄像头 | 双目深度摄像头 + 骨骼识别 SDK | 2 个 | ¥6,000 |

整体造价：MeetaVista 数字助教整套：约 ¥209,000

# 三、中部 · 教学实操区

设计意图：承载 20-30 人同时实操，配备完整的 AI 工具链与开发环境。按「高管工位」与「学生工位」双模式配置：

| 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 预算参考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高管工位电脑 | MacBook Pro M3 Max / 高配 Windows 笔记本 + 4K 显示器 | 8 套 | ¥160,000 |
| 学生工位电脑 | 高性能一体机（i7 + 32G + RTX 4060） | 20 套 | ¥200,000 |
| 交互大屏 | 86 英寸触控教学一体机 | 1 台 | ¥25,000 |
| 网络设备 | 企业级 Wi-Fi 6 + 千兆交换机 + 防火墙 | 1 套 | ¥15,000 |
| 打印扫描区 | 彩色激光打印机 + 高速扫描仪（发票/文档数字化） | 1 套 | ¥8,000 |

软件环境部署（预装）：• 通用 AI 对话：Claude / ChatGPT / DeepSeek / Kimi / 豆包
• Agent 平台：Coze（扣子）/ OpenClaw / WorkBuddy / Dify
• AI 编程 CLI：Claude Code / OpenCode / DeepSeek-TUI / Cursor
• 办公自动化：Microsoft 365 Copilot / WPS AI / 各类 PPT 生成插件
• 设计工具：Midjourney / Stable Diffusion / Canva AI / 即梦
• 本地大模型：Ollama + 主流开源模型（供学生体验私有化部署）

# 四、后部 · 全息体验区（AI 硬件沉浸体验）

设计意图：让学员在课间真正"摸到"裸眼 3D / 全息 / 空间计算 / 具身智能的最新装备，形成"认知—实操—体验"的完整闭环。

体验台设备清单：

| 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 预算参考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全息投影体验台 | 270° 全息展柜 + 体感交互 + 空中成像 | 1 套 | ¥80,000 |
| AI 教育机器人 | 仿生陪伴机器人（支持语音/视觉/情绪识别） | 2 台 | ¥30,000 |
| AR 投影学习机 | 深光科技小光同学或同级（AR 投影 + 触控交互 + AI 批改） | 2 台 | ¥16,000 |
| AI 魔法相框 | 电子墨水画布 / AI 回忆相册（Fraimic / Vinabot 同级） | 2 个 | ¥6,000 |
| 智能穿戴体验 | AI 智能眼镜 / 智能手环（语音助手 + 实时翻译） | 3 套 | ¥9,000 |
| 空间扫描设备 | 便携式 3D 扫描仪（学员可扫描实物导入 AI 创作） | 1 套 | ¥12,000 |
| 全息沙盘 | AR 党建/教育数字沙盘系统（支持多人触控协作） | 1 套 | ¥25,000 |

与课程衔接：• M3（图像设计）作品可"放进裸眼 3D 大屏"观看立体效果
• M4（视频制作）作品可通过全息展柜播放
• M6（智能体）可通过 AI 教育机器人实现语音交互控制
• M7（AI 编程）的小工具可通过 AR 投影进行空中交互演示
• 新增「空间 AI / 3D 与扫描」选修模块，扫描实物 → AI 生成 3D 模型 → 全息展示

整体造价：全息体验区整套（含体验台 + 安装布置）：约 ¥178,000

# 五、算力 + 网络（¥100,000）

实验室全员共用，承担 ComfyUI / 本地大模型 / 视频生成 / 数字助教 RAG 等算力密集型任务。

• 本地算力服务器：¥60,000
  - 双路 RTX 4090 + 256G RAM + 2TB NVMe SSD × 4
  - 用于 Stable Diffusion / ComfyUI / 本地大模型推理
• 网络与存储：¥25,000
  - NAS 网络存储（40TB）用于数据集与模型权重
  - 企业级路由器 + 全光组网
• 备用算力云账号：¥15,000
  - 火山引擎 / 阿里云 / DeepSeek API 预付费额度
  - 应对本地算力不足时的弹性扩容

# 六、课程研发（¥120,000）

| 项目 | 金额 (¥) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 大纲与课件研发 | 40,000 | 72 节课 PPT、讲师手册、学员手册、案例库更新（含 OpenClaw / WorkBuddy / Coze / Claude Code / OpenCode / DeepSeek-TUI 等前沿模块） |
| 实验手册编写 | 25,000 | 16 个实验的图文/视频教程、故障排查指南、AI 硬件操作手册 |
| 数字人知识包制作 | 20,000 | MeetaVista 数字人剧本、RAG 知识库构建、多轮对话语料标注 |
| 视频课程录制 | 20,000 | 核心模块录播课、硬件操作演示视频、企业高管专访 |
| 测评与证书体系 | 15,000 | 在线考试系统、项目评审标准、证书设计与制作 |

# 七、师资费用（¥120,000）——三级梯队制

人员分类与配置：

| 梯队 | 角色 | 月费 (¥) | 6 个月 (¥) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一梯队 主讲讲师 | 首席讲师（2人） | 15,000 | 90,000 | 课程主线讲授、商业案例拆解、高管专场带教 |
| 第一梯队 主讲讲师 | 技术主讲（1人） | 12,000 | 72,000 | Agent 技术、AI 编程 CLI 工具链实操讲授 |
| 第二梯队 辅助人员 | 技术辅导员（3人） | 6,000 | 108,000 | 实验环境维护、代码调试、硬件设备运维（按3人×6月计） |
| 第二梯队 辅助人员 | 助教团队（4人） | 3,000 | 72,000 | 课堂答疑、作业批改、1对1 实操陪练（按4人×6月计） |
| 第二梯队 辅助人员 | 班主任/教务（1人） | 5,000 | 30,000 | 考勤、学员关怀、校友活动组织 |
| 第三梯队 行业导师 | 企业老法师（2人） | 8,000 | 48,000 | 行业案例分享、高管学员 1v1 咨询（按2人×3月计） |
| 第三梯队 行业导师 | 学术导师（1人） | 6,000 | 18,000 | 大学生学员科研指导、学术伦理把关（按1人×3月计） |

注：以上为 6 个月首期运营师资预算，实际执行中主讲与行业导师可按课时灵活结算。

# 八、订阅与服务（首 6 个月预付，¥30,000）

| 项目 | 金额 (¥) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Claude Pro / API | 5,000 | Claude Code 及高级模型调用额度 |
| OpenCode 云服务 | 3,000 | 团队协作与多会话管理（可选本地部署节省此项） |
| DeepSeek API | 4,000 | DeepSeek V4 Pro/Flash 模型调用，1M 长上下文体验 |
| WorkBuddy 企业版 | 6,000 | 腾讯桌面智能体多账号授权、企业微信集成 |
| Coze 专业版 | 2,000 | 字节扣子 Agent 平台高级功能 |
| Midjourney / 即梦 | 3,000 | 图像生成会员 |
| PPT/办公 AI 插件 | 2,000 | Gamma / 美图 AI PPT / WPS AI 等 |
| 云存储与 CDN | 3,000 | 学员作品存储、视频课程分发 |
| 域名与服务器 | 2,000 | 课程官网、作品展示平台 |

# 九、预算汇总

| 项目 | 金额 (¥) | 占比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前部 · MeetaVista 数字助教区 | 209,000 | 34.8% | 含裸眼 3D 大屏、渲染工作站、语音阵列 |
| 中部 · 教学实操区 | 408,000 | 68.0% | 含电脑、大屏、网络、打印（注：此项与前后部有交叉，实际独立预算约 40 万） |
| 后部 · 全息体验区 | 178,000 | 29.7% | 含全息展柜、教育机器人、AR 投影、扫描仪 |
| 算力 + 网络 | 100,000 | 16.7% | 服务器、NAS、云算力 |
| 课程研发 | 120,000 | 20.0% | 课件、实验手册、视频、数字人知识包 |
| 师资费用（6个月） | 120,000 | 20.0% | 三级梯队：主讲 + 辅助人员 + 行业导师 |
| 订阅与服务（6个月） | 30,000 | 5.0% | AI 工具链 API 与会员 |

总预算：约 ¥600,000（一次性投入 + 首 6 个月运营）
注：中部教学实操区电脑可根据学员自带设备情况缩减预算；企业/高校合作方可分摊部分硬件成本。

# 十、实施计划与人员配置

建设周期：• 第 1-2 周：空间改造与网络布线
• 第 3-4 周：硬件设备安装调试（MeetaVista、全息展柜、教育机器人等）
• 第 5-6 周：软件环境部署与课程资源上传
• 第 7-8 周：师资培训与内测运行
• 第 9 周起：正式开班

日常运营人员配置（每班 20-30 人）：

| 梯队 | 岗位 | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一梯队 | 主讲讲师 | 2-3 人 | 课程讲授、案例主导、项目评审 |
| 第二梯队 | 技术辅导员 | 2-3 人 | 环境维护、工具安装、代码/硬件故障排查 |
| 第二梯队 | 助教 | 3-4 人 | 随堂答疑、实操陪练、作业收集 |
| 第二梯队 | 班主任 | 1 人 | 学员管理、考勤、活动组织 |
| 第三梯队 | 行业导师（轮值） | 2-4 人/月 | 专题讲座、1v1 咨询、企业/学术资源对接 |

# 十一、特色亮点总结

1. 国内首批系统化纳入 2026 最前沿 AI 工具链：OpenClaw、WorkBuddy、Coze、Claude Code、OpenCode、DeepSeek-TUI
2. 三级梯队师资：主讲讲师（行业专家）+ 辅助人员（技术辅导员/助教/班主任）+ 行业导师（企业老法师/学术导师）
3. 双人群定位：企业高管（商业效率）+ 大学非计算机学生（学术创新），课件与案例分层设计
4. AI 硬件沉浸体验：MeetaVista 裸眼 3D 数字人、全息投影、AI 教育机器人、AR 投影学习机、3D 扫描仪
5. 16 个即学即用实验：从合同审查到 PPT 生成，从 Agent 搭建到数字人对话，当天就能解决真实问题

—— 实验室建设咨询请联系课程组 ——

© 2026 《AI 跟上时代》课程组 · 内部资料 · 请勿外传

# 附录 A：AI 硬件设备技术参数与供应商参考

A.1 MeetaVista 裸眼 3D 数字人系统技术原理：光栅裸眼 3D 显示 + 实时渲染引擎 + 多模态交互
核心参数：
• 显示尺寸：65/75/86 英寸可选，分辨率 4K@60fps，裸眼 3D 视角 ≥ 120°
• 渲染能力：双路 RTX 4090，支持 4K 数字人实时渲染（延迟 < 50ms）
• 交互方式：语音（6 麦克风阵列，5 米远场拾音）+ 手势（双目深度摄像头）+ 触控
• 数字人形象：支持 2D 卡通 / 3D 写实 / 真人克隆三种模式，口型同步准确率 ≥ 95%
• 知识库：支持 RAG 检索增强，本地部署可处理 10 万+ 文档

供应商参考：
• 国内：MeetaVista、硅基智能、小冰公司、魔珐科技
• 国际：Soul Machines、Didimo、Synthesia（需评估合规性）

部署建议：
• 前部空间需预留 3-5 米观看距离，避免强光直射屏幕
• 建议搭配定向音场，避免不同课程间声音干扰
• 企业版可定制 CEO/品牌代言人形象，高校版可定制校史讲解员形象

A.2 全息投影体验台技术原理：Pepper's Ghost 幻影成像 / 270° 全息展柜 / 空中成像
核心参数：
• 成像尺寸：1.5m × 1.5m × 2m（可定制）
• 分辨率：1920×1080 × 3 面，亮度 ≥ 3000 流明
• 交互方式：体感手势 + 触控屏 + 手机扫码控制
• 内容格式：支持 OBJ/FBX/GLB 3D 模型、MP4 视频、实时渲染流

应用场景：
• 学员作品展示：将 AI 生成的 3D 角色/产品模型悬浮展示
• 企业产品发布：模拟真实产品发布会场景
• 教学演示：3D 分子结构、地理地貌、历史场景重现

A.3 AI 教育机器人推荐型号：
• 入门级（¥8,000-15,000）：优必选悟空 / 科沃斯沁宝（改造版）/ 乐森机器人
• 进阶级（¥15,000-30,000）：宇树 Go2（四足，可编程）/ 蔚蓝 BabyAlpha（桌面陪伴）
• 高端级（¥50,000+）：优必选 Walker（人形，双足行走）/ 特斯拉 Optimus（如开放教育版）

核心能力要求：
• 语音交互：支持中文 NLP，可接入课程知识库（Coze / OpenClaw）
• 视觉识别：≥ 1080P 摄像头，支持人脸识别、手势识别、物体识别
• 运动控制：至少 12 个自由度（关节），支持基础动作编程
• 扩展接口：USB/蓝牙/Wi-Fi，支持外接传感器（温度、距离、颜色）

实验内容：
• 自然语言控制："向前走 3 步，看到红色物体就停下"
• 多模态问答：展示图片 → 机器人描述 → 讲故事 → 推荐相关课程
• 情感计算：识别学员情绪（开心/困惑/疲惫）→ 调整互动策略

A.4 AR 投影学习机推荐型号：
• 深光科技"小光同学"（¥6,000-8,000）：桌面投影 + AI 批改 + 互动课件
• 鸿合科技 AR 投影（¥10,000+）：大屏投影 + 多触控 + 教学资源库
• 自研方案（¥15,000+）：短焦激光投影 + 深度摄像头 + 定制交互软件

核心参数：
• 投影尺寸：60-100 英寸可调，分辨率 ≥ 1080P
• 触控精度：≤ 2mm 误差，支持 10 点同时触控
• AI 能力：手写识别准确率 ≥ 95%，批改响应时间 ≤ 3 秒
• 内容生态：支持导入 PPT/PDF/视频，内置 3D 模型库

A.5 3D 扫描仪推荐型号：
• 手持式（¥8,000-15,000）：先临三维 EinScan-H / 知象光电 Revopoint POP3
• 固定式（¥15,000-30,000）：Artec Leo（无线手持，实时扫描）/ 天远三维 OKIO

核心参数：
• 精度：≤ 0.1mm（手持）/ ≤ 0.05mm（固定）
• 扫描速度：≥ 1,000,000 点/秒
• 输出格式：OBJ/PLY/STL，支持直接导入 Blender/Unity/Unreal

实验内容：
• 扫描手办/雕塑 → AI 生成风格化变体（M3-5 风格转换）
• 扫描产品原型 → 全息展柜展示 → 虚拟发布会彩排
• 扫描人体（局部）→ 医学/艺术教学模型

# 附录 B：软件环境部署详细指南

B.1 AI 编程 CLI 工具链安装【Claude Code 安装】
系统要求：macOS 12+ / Windows 10+ / Linux（Ubuntu 20.04+）
安装步骤：
1. 安装 Node.js 18+：curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
2. 安装 Claude Code：npm install -g @anthropic-ai/claude-code
3. 登录 Anthropic 账号：claude login
4. 验证安装：claude --version

配置优化（中国网络环境）：
• 设置代理：export HTTPS_PROXY=http://127.0.0.1:7890
• 或使用国内镜像：claude config set api-base-url https://api.kimi.com/coze（如需接入国产模型）

【OpenCode 安装】
系统要求：Node.js 18+
安装步骤：
1. npm install -g opencode-ai
2. 配置模型提供商：opencode config add-provider deepseek --api-key YOUR_KEY
3. 启动：opencode chat

支持模型（75+ 提供商）：
• 国产：DeepSeek V4 / Kimi k2.5 / 通义千问 3 / 文心一言 4 / 讯飞星火 4
• 国际：Claude 3.7 / GPT-4o / Gemini 2.5 / Llama 3
• 本地：Ollama（Llama / Mistral / 通义千问本地版）

【DeepSeek-TUI 安装】
系统要求：Python 3.9+
安装步骤：
1. pip install deepseek-tui
2. 配置 API Key：deepseek-tui config set api_key YOUR_KEY
3. 启动：deepseek-tui --model deepseek-chat

特色功能：
• 1M 长上下文：支持上传整本 PDF（如 500 页教材）进行全文分析
• 文件拖拽：直接将文件拖入终端窗口即可上传
• 多会话管理：支持创建多个独立会话，上下文隔离

B.2 Agent 平台部署【Coze（扣子）—— 零代码平台】
• 访问 coze.cn，字节账号登录
• 创建 Bot → 选择"工作流"模式 → 拖拽节点
• 内置插件：天气、股票、翻译、地图、电商价格监控等 100+
• 知识库：上传 Word/PDF/网页，支持自动分段与向量化
• 发布渠道：抖音、飞书、微信、微信公众号

【OpenClaw —— 开源框架】
• 安装：npm install -g openclaw
• 配置：openclaw config set-model deepseek-chat
• 核心概念：
  - Agent：单个智能体，有角色设定、工具集、记忆系统
  - TaskFlow：任务流，编排多个 Agent 的执行顺序与条件分支
  - REM：记忆系统，自动记录对话历史，支持跨会话召回
• 示例：创建"每日新闻摘要"TaskFlow
  openclaw task create --name "news_digest" \
    --trigger "cron:0 8 * * *" \
    --steps "fetch_news->summarize->send_email"

【WorkBuddy —— 桌面智能体】
• 官网下载安装包（Windows/Mac）
• 微信扫码登录
• 核心能力：
  - 文件操作："把桌面所有 JPG 图片重命名为'照片_日期_序号'"
  - Office 自动化："根据这份 Excel 数据生成 PPT，每页一个产品"
  - 微信操控：在微信对话框发送"帮我整理今天的会议纪要"
• 企业版：支持私有化部署、企业微信集成、权限管理

B.3 本地大模型部署（供学生体验）【Ollama 方案】
• 安装：curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
• 拉取模型：ollama pull llama3:8b（8B 参数，适合普通电脑）
• 运行：ollama run llama3:8b
• 接入 OpenCode：opencode config set-provider ollama --base-url http://localhost:11434

【推荐本地模型（按显存分类）】
• 8G 显存：Llama 3 8B / Mistral 7B / Qwen2 7B
• 16G 显存：Llama 3 70B（4-bit 量化）/ Qwen2 72B
• 24G+ 显存：DeepSeek V3（本地版）/ 通义千问 3 72B

【ComfyUI（图像生成）】
• 安装：git clone https://github.com/comfyanonymous/ComfyUI
• 配置：安装 CUDA、PyTorch，下载 Stable Diffusion XL 模型
• 运行：python main.py --listen 0.0.0.0 --port 8188
• 学员可通过浏览器访问 http://localhost:8188 进行图形化工作流设计

# 附录 C：安全与合规指南

【数据安全】
• 高管学员商业数据：建议本地部署大模型（Ollama + 私有知识库），禁止上传公有云
• 学生学员个人信息：符合《个人信息保护法》，人脸/声纹数据本地存储，不上传第三方
• 实验数据隔离：每位学员独立工作区，课程结束后可选择导出或删除

【内容合规】
• AI 生成内容标识：所有 AI 生成的 PPT/论文/图片需标注"AI 辅助生成"
• 学术伦理：学生使用 AI 辅助论文写作需声明使用范围，禁止直接提交 AI 生成内容
• 版权风险：M3-8 课程专门讲解 AI 生成内容的版权归属与使用边界

【设备安全】
• 全息展柜：避免直视强光源，设置自动休眠（无人操作 5 分钟后关闭）
• 教育机器人：设置碰撞检测与急停按钮，避免学员受伤
• 3D 扫描仪：扫描人体时需获得明确同意，禁止扫描敏感部位

# 附录 D：运维与扩展方案

【日常运维清单】
每日（技术辅导员）：
□ 检查所有电脑可正常开机并登录 AI 工具
□ 测试 MeetaVista 数字人语音交互正常
□ 检查全息展柜、教育机器人、AR 投影开机状态
□ 确认网络通畅（访问 Claude / DeepSeek / Coze 等）

每周（技术辅导员 + 助教）：
□ 更新 AI 工具到最新版本（Claude Code / OpenCode / WorkBuddy）
□ 清理本地模型缓存，释放磁盘空间
□ 备份学员作品与项目数据
□ 检查硬件设备清洁与物理安全

每月（全团队）：
□ 复盘设备故障率与解决方案
□ 评估新工具/新硬件是否纳入课程
□ 更新数字人知识库（新增课程案例、行业资讯）
□ 学员满意度调研与课程迭代

【扩展路径】
阶段一（0-6 个月）：标准班型，验证课程与硬件匹配度
阶段二（6-12 个月）：增加企业定制班、高校学分班
阶段三（12-24 个月）：
• 硬件升级：引入脑机接口体验设备、触觉反馈手套、气味模拟器
• 软件升级：接入多模态大模型（视觉+听觉+触觉融合）
• 模式创新：VR 远程实验室（异地学员通过 VR 头显接入）
• 商业化：对外承接企业 AI 培训、政府科普活动、媒体拍摄

—— 实验室建设咨询请联系课程组 ——

© 2026 《AI 跟上时代》课程组 · 内部资料 · 请勿外传